VOORAFGAAND AAN INDIENING AANVRAAG BIJ KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN EN DPCC

| Wat? | Verplicht of niet? | Wanneer? | SG met ongewijzigde samenstelling | Check | SG met gewijzigde samenstelling of nieuwe samenstelling | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluatie werking scholengemeenschap Besluit: verderzetting of nieuwe samenstelling | Neen (optioneel) | juni-dec 2025 | Hernieuwen van het reeds bestaande engagement |  | Aangaan van het engagement in de gewijzigde of volledig nieuwe constellatie Maak gebruik van ons model van intentieverklaring: (bu)bao of (bu)so |  |
| Advies vragen aan schoolraden en LOC’s (enkel voor SG met gewijzigde samenstelling of volledig nieuwe samenstelling) | Ja Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen | sept-dec 2025 |  |  | Advies inwinnen bij schoolraden en LOC’s over de vorming of nieuwe samenstelling van de SG |  |
| Agenderen op OCSG, desgevallend Medezeggenschapscollege en schoolraden en LOC’s (enkel voor SG met ongewijzigde samenstelling) | Neen (optioneel) | Sept-dec 2025 | Sterke aanbeveling om de vorming van de SG te agenderen bij de verschillende organen om zo de gedragenheid voor het SG-project te vergroten. |  |  |  |
| Aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC bao of so – via digitaal formulier (Dit wordt nog ontwikkeld. Verwacht tegen eind oktober) | Ja Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen | ten laatste 15 januari 2026 (S.O.) ten laatste 15 februari 2026 (BaO) | Maak gebruik van document Agodi (bu)bao of (bu)so |  | Maak gebruik van document Agodi (bu)bao of (bu)so en voeg er de adviezen van schoolraden en LOC’s toe. |  |

NA GOEDKEURING AANVRAAG DOOR KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN EN DPCC

| Wat? | Verplicht of niet? | Wanneer? | SG met ongewijzigde samenstelling | Check | SG met gewijzigde samenstelling of nieuwe samenstelling | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opstellen samenwerkingsovereenkomst (indien meerdere besturen) of beslissingsdocument (één bestuur): - werking scholengemeenschap - extra bevoegdheden? - voor welke bevoegdheden beheersoverdracht? | Ja Voor overheid | Zo snel mogelijk na goedkeuring aanvraag | Maak gebruik van de modellen van samenwerkingsovereenkomst en beslissingsdocument terug te vinden op Oprichting en beheer (bu)bao en Oprichting en beheer (bu)so |  | Maak gebruik van de modellen van samenwerkingsovereenkomst en beslissingsdocument terug te vinden op de tegel ‘Oprichting en beheer’. |  |
| Opstellen statuten indien SG rechtspersoonlijkheid krijgt | Ja Zonder statuten geen vzw | Zo snel mogelijk na goedkeuring aanvraag | De vzw heeft als voorwerp ‘de bevoegdheden van de scholengemeenschap uit te oefenen’ – onlosmakelijk verbonden met samenwerkingsovereenkomst Maak gebruik van onze modelstatuten SG-vzw, te vinden bij oprichting en beheer op de website. |  | De vzw heeft als voorwerp ‘de bevoegdheden van de scholengemeenschap uit te oefenen’ – onlosmakelijk verbonden met samenwerkingsovereenkomst |  |
| Opstellen intern reglement CASS | Neen (optioneel) |  | Sterke aanbeveling om intern reglement op te stellen over werking CASS en over samenwerking met directieleden of andere leidinggevenden in de SG Maak gebruik van ons model van intern reglement. |  | Sterke aanbeveling om intern reglement op te stellen over werking CASS en over samenwerking met directieleden of andere leidinggevenden in de SG Maak gebruik van ons model van intern reglement. |  |

| Wat? | Verplicht of niet? | Wanneer? | SG met ongewijzigde samenstelling | Check | SG met gewijzigde samenstelling of nieuwe samenstelling | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samenstelling SG melden aan Agodi | Ja Voor de overheid | Ten laatste 31 maart 2026 | Elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot de vorming of de wijziging van een scholengemeenschap wordt, voor 1 april van het schooljaar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding, aan de betrokken personeelsleden meegedeeld en bezorgd aan AGODI via Berichten in Mijn Onderwijs. |  | Maak gebruik van document Agodi (bu)bao of (bu)so |  |
| Samenwerkingsovereenkomst of beslissing melden aan alle betrokken personeelsleden | Ja Voor de overheid | Ten laatste 31 maart 2026 | Decreetgever specificeert niet hoe het moet gemeld worden, maar zegt wel dat het moet gemeld worden en dit voor de respectievelijke deadlines |  | Decreetgever specificeert niet hoe het moet gemeld worden, maar zegt wel dat het moet gemeld worden en dit voor de respectievelijke deadlines |  |
| Bezorgen van samenwerkings- overeenkomsten of beslissingsdocumenten en statuten scholengemeenschap-vzw’s aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen | Ja Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen | Ten laatste 15 juni 2026 | Documenten als bijlage uploaden in Forms interne planningsprocedure |  | Documenten als bijlage uploaden in Forms interne planningsprocedure |  |