## Actieplan Fase 1
FASE: | FASE: 1 Oriëntatie - weten | [6 empty] | FASE: | FASE: 1 Oriëntatie - weten
PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 1.1. Vergroten van de belangstelling voor en kennis van Op.stap, leerroutes voor iedereen | [5 empty] | PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 1.2. Meer over Op.stap, leerroutes voor iedereen willen weten.
| Link met OK | [7 empty] | Link met OK
DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning |  | DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning
Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelenbronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar | Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelen bronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Aankondiging nieuw leerplan | Directeur | mei - juni | nieuwsbrieven en Pro.site | als iedereen op de hoogte werd gebracht | 1 = informeren | 24-25 | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Achtergrond kennisrijk curriculum | Team | PV of PS | kennisclip Pro | Begrip over kennisrijk curriculum gekend bij de leraren | 1 = informeren | 25-26
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Communicatie en verspreidingsplan | Directeur | van zodra er iets zal verschijnen | nieuwsbrieven, social media | als iedereen op de hoogte werd gebracht | 1 = informeren | 25-26 | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennisclip herwerking ZILL | Team | PV of PS | kennisclip Pro | Als duidelijk is geworden waarom de herwerking nodig is | 1 = informeren | 25-26
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Achtergrond KRC binnenbrengen in team | Directeur | van zodra er iets zal verschijnen | nieuwsbrieven en Pro.site | als iedereen op de hoogte werd gebracht | 1 = informeren | 25-26 | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennis over quickscan | Directeur | eigen werktijd | quickscan | inzicht in waarom de quickscan
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | deelname aan HUB-netwerk | Directeur | data HUB | HUB-netwerken | Als HUB-netwerk kan gevolgd worden | 1 = informeren | 25-26 | Factoren i.v.m. beleid en organisatie | Team informeren over deelname aan HUB-netwerk en bespreken communicatiestroom | Team | PV/ PS/ overleg | HUB-netwerken | Als HUB-netwerk kan gevolgd worden | 1 = informeren | 25-26
[8 empty] | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennisclip Nederlands en communicatie bekijken | Werkgroep | WG overleg | kennisclip Pro | als duidelijk is geworden welke de inhoud is voor de discipline | 1 = informeren | 25-26
[8 empty] | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennisclips Wiskunde bekijken | Werkgroep | WG overleg | kennisclip Pro | als duidelijk is geworden welke de inhoud is voor de discipline | 1 = informeren | 25-26
[8 empty] | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennisclip Wetenschap en Technniek bekijken | Werkgroep | WG overleg | kennisclip Pro | als duidelijk is geworden welke de inhoud is voor de discipline | 1 = informeren | 25-26
[8 empty] | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Gepubliceerde doelen van de drie in te dienen disciplines bekijken | Werkgroep | WG overleg | lijsten PRO | als de lijsten juist te interpreteren zijn en er duidelijkheid is over de structuur | 1 = informeren | 25-26
[8 empty] | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennismaken met de overige disciplines | Werkgroep | WG overleg | lijsten PRO | als de lijsten juist te interpreteren zijn en er duidelijkheid is over de structuur | 1 = informeren | 25-26
ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen. | [7 empty] | ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen.

## Actieplan Fase 2
FASE: | FASE: 2 Inzicht - begrijpen | [6 empty] | FASE: | FASE: 2 Inzicht - begrijpen
PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 2.1. Begrijpen wat Op.stap, leerroutes voor iedereen globaal inhoudt en wat de argumenten erachter zijn | [5 empty] | PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 2.2. Zicht hebben op de bestaande werkwijze en waar er verbetering nodig is
| Link met OK | [7 empty] | Link met OK
DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning |  | DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning
Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelenbronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar | Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelen bronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Visietekst leerplan Op.stap lezen | Directeur | van zodra die er is | visietekst | Begrijp ik wat er staat? | 1 = informeren | 25-26 | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Aanduiden in de schooleigen visietekst waar gelijkenissen en verschillen zich situeren. | Directeur | mei juni | visieteksten | als de oefening duidelijk in kaart bracht welke gelijkenissen en verschillen er zijn | 2 = eerste aanzet | 25-26
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Visietekst leerplan Op.stap naast de eigen schoolvisie plaatsen | Directeur | werktijd voorzien | visietekst leerplan en schooleigen visie | als de beide teksten gelezen zijn en naast elkaar gelegd zijn | 2 = eerste aanzet | 25-26 | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Aanduiden in de schooleigen visietekst waar gelijkenissen en verschillen zich situeren. | Werkgroep | mei juni | visieteksten | als de oefening duidelijk in kaart bracht welke gelijkenissen en verschillen er zijn | 2 = eerste aanzet | 25-26
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Visietekst leerplan Op.stap lezen | Team | PV/ overleg | visietekst | als iedereen de tekst begrepen heeft | 1 = informeren | 25-26 | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Nadenken over aanpassen aanpassen schooleigen visie afstemmen op visie leerplan | Team | september oktober | visieteksten | als er, indien nodig, aanpassingen kunnen geformuleerd worden | 2 = eerste aanzet | 26-27
| Visietekst leerplan Op.stap naast de eigen schoolvisie plaatsen | Team | PV/ overleg | visietekst | als de beide teksten gelezen zijn en naast elkaar gelegd zijn | 2 = eerste aanzet | 25-26 | Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Quickscan implementatie | Directeur | asap | quickscan | begrijp ik wat de quickscan wil doen | 1 = informeren | 25-26
Factoren i.v.m. beleid en organisatie
ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen. | [7 empty] | ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen.

## Actieplan Fase 3
FASE: | FASE: 3 Acceptatie - willen | [6 empty] | FASE: | FASE: 3 Acceptatie - willen
PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 3.1. Positieve houding ten aanzien van Op.stap, leerroutes voor iedereen | [5 empty] | PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 3.2. Op.stap, leerroutes voor iedereen als haalbaar en uitvoerbaar beschouwen
| Link met OK | [7 empty] | Link met OK
DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning |  | DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning
Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelenbronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar | Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelen bronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar
Factoren i.v.m. beleid en organisatie | Schoolinterne leerplanambassadeur of werkgroep oprichten | Werkgroep | april - juni 26 |  | Als de WG opgestart werd en de taken duidelijk zijn | 1 = informeren | 25-26 | Factoren i.v.m. beleid en organisatie | plan van aanpak voorstellen voor ED en SKM | Team | PV/ PS | Kennisclips, materialen ED SKM | iedereen is mee in het verhaal | 2 = eerste aanzet | 25-26
Factoren i.v.m. beleid en organisatie | WG structureel samenbrengen om zich te laten verdiepen in wat er al is | Directeur | april - juni 26 |  | Als de WG opgestart werd en de taken duidelijk zijn | 2 = eerste aanzet | 25-26 | Factoren i.v.m. beleid en organisatie | Forms ED | Team | PV/ PS | Kennisclips, materialen ED SKM | Forms ingevuld | 3 = in volle ontwikkeling | 25-26
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennisclips ED en SKM | Directeur | van zodra die er zijn | kennisclips | Bekijken en beluisteren | 1 = informeren | 25-26 | Factoren i.v.m. beleid en organisatie | Forms SKM | Team | PV/ PS | Kennisclips, materialen ED SKM | Forms ingevuld | 3 = in volle ontwikkeling | 25-26
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennisclips ED en SKM | Werkgroep | van zodra die er zijn | kennisclips | Bekijken en beluisteren | 2 = informeren | 25-26
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Kennisclips ED en SKM | Werkgroep | van zodra die er zijn | kennisclips | naast eigen schoolwerking leggen, suggestie plan van aanpak ontwikkelen voor team | 2 = eerste aanzet | 25-26
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Plan van aanpak ED en SKM | Directeur | na bekijken kennisclips | kennisclips | helder en duidelijk plan met SMART doelen | 2 = eerste aanzet | 26-27
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Plan van aanpak ED en SKM | Werkgroep | na bekijken kennisclips | kennisclips | helder en duidelijk plan met SMART doelen | 2 = eerste aanzet | 26-27
ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen. | [7 empty] | ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen.

## Actieplan Fase 4
FASE: | FASE: 4 Verandering - doen | [6 empty] | FASE: | FASE: 4 Verandering - doen
PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 4.1. Op.stap, leerroutes voor iedereen uitproberen in de praktijk en ondervinden dat de invoering mogelijk is | [5 empty] | PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 4.2. Bevestiging van nut
| Link met OK | [7 empty] | Link met OK
DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning |  | DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning
Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelenbronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar | Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelen bronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | Afspraken maken over wie wanneer met de doelen zal starten | Werkgroep | overleg WG |  | Plan van aanpak en communicatie duidelijk uitgeschreven | 2 = eerste aanzet | 25-26 | Factoren i.v.m. beleid en organisatie | feedback ophalen tussentijds werken met nieuwe leerplandoelen | Directeur | Overleg/ PV/ PS | gesprek | Wanneer de commentaren goed zijn | 3 = in volle ontwikkeling | 25-26
Factoren i.v.m. beleid en organisatie | Plan van aanpak uitvoeren | Team | elke dag |  | Wanneer team aangeeft dat ze er weg mee zijn | 3 = in volle ontwikkeling | 25-26
ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen. | [7 empty] | ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen.

## Actieplan Fase 5
FASE: | FASE: 5 Behoud van verandering – blijven doen | [6 empty] | FASE: | FASE: 5 Behoud van verandering – blijven doen
PLAN: wat plannen we? | S.D. | F 5.1. Op.stap, leerroutes voor iedereen integreren in bestaande routines | [5 empty] | PLAN: wat plannen we? | S.D. | Verankering in de organisatie met ondersteuning i.f.v. blijvende toepassing
| Link met OK | [7 empty] | Link met OK
DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning |  | DO: wat doen we en hoe? |  |  |  |  | CHECK: hoe controleren we? | DO: termijnplanning
Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelenbronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar | Beïnvloedende factoren | Actie: Hoe? | Wie? | Wanneer? | Middelen bronnen | Wanneer geslaagd? | Proces | Schooljaar
ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen. | [7 empty] | ACT: Aanpassen/ inpassen Evaluatie: Wat doen we met de resultaten van de controle? Behouden, bijsturen, bannen.

## Niet aankomen
Factoren | Fase | Voor wie? | S.D. | Proces | Jaartal
Factoren i.v.m. onderwijsvisie en didactisch handelen | FASE: 1 Oriëntatie - weten | Scholengemeenschap | F 1.1. Vergroten van de belangstelling voor en kennis van Op.stap, leerroutes voor iedereen | 1 = informeren | 24-25
Factoren i.v.m. beleid en organisatie | FASE: 2 Inzicht - begrijpen | Team | F 1.2. Meer over Op.stap, leerroutes voor iedereen willen weten. | 2 = eerste aanzet | 25-26
| FASE: 3 Acceptatie - willen | Individueel | F 2.1. Begrijpen wat Op.stap, leerroutes voor iedereen globaal inhoudt en wat de argumenten erachter zijn | 3 = in volle ontwikkeling | 26-27
| FASE: 4 Verandering - doen | Werkgroep | F 2.2. Zicht hebben op de bestaande werkwijze en waar er verbetering nodig is | 4 = kwaliteitsvol afgerond | 27-28
| FASE: 5 Behoud van verandering – blijven doen | Andere: | F 3.1. Positieve houding ten aanzien van Op.stap, leerroutes voor iedereen |  | 28-29
|  | Leraren JK | F 3.2. Op.stap, leerroutes voor iedereen als haalbaar en uitvoerbaar beschouwen |  | 29-30
|  | Leraren OK | F 4.1. Op.stap, leerroutes voor iedereen uitproberen in de praktijk en ondervinden dat de invoering mogelijk is |  | 30-31
|  | Leraren 1ste graad | F 4.2. Bevestiging van nut |  | 31-32
|  | Leraren 2de graad | F 5.1. Op.stap, leerroutes voor iedereen integreren in bestaande routines
|  | Leraren 3de graad | Verankering in de organisatie met ondersteuning i.f.v. blijvende toepassing
Leraren onderbouw
Leraren bovenbouw
Leraren kleuter
Leraren lager
Directeur
Beleidsondersteuner
Zorgcoördinator